## Kế hoạch
Kế hoạch Dự án 1
Tuần | Buổi | Nhiệm vụ | Mô tả | Công cụ | Ghi chú
1 | 1:Khởi động & Brainstorm Ý tưởng Cốt lõi | - Lập đội | Chọn thành viên thành 1 đội (3-5 sinh viên)
|  | - Lên ý tưởng game | Game loop, thể loại, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài -> chốt game tạm thời
- Lên kế hoạch dự án*
|  | - Khảo sát thị trường và phân tích đối thủ | Khảo sát ít nhất 3 các sản phẩm tương tự trên thị trường, phân tích tệp người dùng mục tiêu (personal), lập bảng so sánh tính năng và rút ra điểm cải tiến/độc đáo cho game của nhóm. Chỉ ra điểm mạnh và yếu của game khảo sát
| 2: Xác định Mục tiêu, thiết kế chức năng, phạm vi (Scope) & Đánh giá Tính khả thi | - Thiết lập mục tiêu công việc | In-scope, Out-scope
|  | - Xây dựng đầy đủ các cơ chế gameplay chính của game | Thiết kế game play Cốt truyện Danh sách chức năng, đánh giá tính khả thi cho các chức năng
- Thiết kế các màn chơi
| 3: Phân tích thiết kế hệ thống (Use Case, Đặc tả Chức năng, wire frame giao diện) | - Xác định actor | Liệt kê danh sách các đối tượng sử dụng hệ thống | draw.io
|  | - Vẽ sơ đồ Usecase | Vẽ sơ đồ UML Use case tổng quát (mức đỉnh) và các sơ đồ usecase phân rã
|  | - Vẽ sơ đồ Activity | Vẽ sơ đồ UML Activity các chức năng có luồng
|  | - Thiết kế wire frame, Screen flow | Thiết kế 1 số giao diện wire frame | figma | 1. Thiết kế User flow (mô tả người chơi di chuyển qua các màn chơi như nào từ khi bắt đầu đến kết thúc) 2. Vẽ wireframe các màn cơ bản (Main menu, Game play, Pause, Setting, Victory, GameOver,...) 3. Thiết kế Button, text (Font), màu sắc
2 | 4. Tạo dự án và Hướng dẫn làm việc nhóm với git | - Tạo dự án | Khởi tạo project, cấu trúc thư mục, Scene, Prefab, Game manager
|  | - Hướng dẫn làm việc nhóm sử dụng git với github hoặc gitlab | Thiết lập git | git, github, gitlab
|  | - Chuẩn bị tài nguyên | Chuẩn bị asset (nhân vật, quái, boss, vật phẩm, background ... âm thanh, animation) Chuẩn bị HUD (HP, mana, coin, score, time, level, mini map, ...)
| 5. Đăng kí, Đăng nhập | - Hướng dẫn xây dựng chức năng Đăng kí, Đăng nhập
| 6, 7, 8. Phát triển Game (Sprint 1) | Phát triển gameplay giai đoạn 1
3
| 9. Review (Sprint 1) | Review và chấm điểm giai đoạn 1 | Hoàn thiện các tính năng cơ bản (Đăng kí, Đăng nhập, các màn chơi)
4 | 10, 11. Phát triển Game (Sprint 2) | Phát triển gameplay giai đoạn 2
| 12. Review (Sprint 2) | Review và chấm điểm giai đoạn 2 | Hoàn thiện các tính năng

## Mẫu quản lý công việc
Mã CV | Tên Công Việc | Mô tả ngắn / Yêu cầu | Người phụ trách | Người hỗ trợ / Reviewer | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Ghi chú / Link đính kèm
CDDC | Code di chuyển, code camera | di chuyển góc nhìn của người chơi , xoay dc 90* cả trên và dưới | Hoàng Nam | Lâm Thành Đoàn | Cao | 2026-06-24 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
AT | nhạc nền | âm thanh menu, game play | Lâm Thành Đoàn | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-06-17 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
GD | tài nguyên game | vẽ asset môi trường | Hoàng Anh Tú, Lâm Thành Đoàn | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-06-22 | 2026-07-26 | Đang xử lý | 4
GDD | tạo docx | tìm kiếm các tài liệu liên quan dự án, tìm kiếm trước game play | Nguyễn Tiến Đạt | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-06-20 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
CC | tạo cốt truyện | viết cốt truyện thổng thể, lối chơi | Lâm Thành Đoàn |  | Cao | 2026-06-25 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
TM | tạo map mẫu | tạo 1 căn phòng trống , bản gốc của map | Hoàng Nam, Lâm Thành Đoàn | Lâm Thành Đoàn | Cao | 2026-06-25 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
AC | Animation Controller | tạo sự liên kết giữa các khung ảnh | Hoàng Nam | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-06-23 | 2026-07-26 | Đang xử lý | 4
GP | tạo Puzzle | Ý tưởng từng câu đố, Thiết kế độ khó | Lâm Thành Đoàn |  | Trung bình | 2026-06-25 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
EA | thiết kế đồ vật | Thiết kế bối cảnh, Nội thất, Vật phẩm | Hoàng Anh Tú | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-07-10 | 2026-07-26 | Đang xử lý | 4
UI | thiết kế UI | Thiết kế menu, Hiệu ứng, Icon | Lâm Thành Đoàn |  | Trung bình | 2026-06-22 | 2026-07-26 | Cần sửa lại | 5
TS | Tester | Kiểm thử, báo cáo nếu lỗi | Bùi Tiến Thành | Lâm Thành Đoàn | Trung bình |  | 2026-07-26 | Đang xử lý | 0
EE | Environment Effect | làm hiệu ứng môi trường của các màn chơi | Hoàng Nam | Lâm Thành Đoàn | Thấp | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã hoàn thành | 5
| Sound effect | Tìm kiếm các âm thanfh môi trường sử dụng trong game | Bùi Tiến Thành | Lâm Thành Đoàn | Thấp | 2026-07-24 |  | Đang kiểm tra | 0
| Main Menu Scence | Tạo môi trường Main Menu | Lâm Thành Đoàn |  | Trung bình | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Đã hoàn thành | 5
BD | Map 1 | Tạo môi trường Map 1 | Lâm Thành Đoàn |  | Trung bình | 2026-07-24 | 2026-08-01 | Đã hoàn thành | 5
BD | Map 2 | Tạo môi trường Map 2 | Hoàng Nam | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-07-24 |  | Đang kiểm tra | 0
BD | Map 3 | Tạo môi trường Map 3 | Nguyễn Tiến Đạt | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-07-24 |  | Đang xử lý | 0
BD | Map 4 | Tạo môi trường Map 4 | Hoàng Anh Tú | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-07-24 |  | Đang xử lý | 0
BD | Map 5 | Tạo môi trường Map 5 | Bùi Tiến Thành | Lâm Thành Đoàn | Trung bình | 2026-07-24 |  | Đang xử lý | 0
BD | Code map 1 | Tạo code map 1 | Lâm Thành Đoàn |  | Cao |  |  | Đã hoàn thành | 5
BD | code map 2 | Tạo code map 2 | Hoàng Nam | Lâm Thành Đoàn | Cao |  |  | Đang kiểm tra | 0
BD | code map 3 | Tạo code map 3 | Nguyễn Tiến Đạt | Lâm Thành Đoàn | Cao |  |  | Đang xử lý | 0
BD | code map 4 | Tạo code map 4 | Hoàng Anh Tú | Lâm Thành Đoàn | Cao |  |  | Đang xử lý | 0
BD | code map 5 | Tạo code map 5 | Bùi Tiến Thành | Lâm Thành Đoàn | Cao |  |  | Đang xử lý | 0
BD | code Main Menu | Tạo code Main Menu | Lâm Thành Đoàn |  | Cao | 2026-07-27 |  | Đang xử lý | 0

## Phân tích thiết kế hệ thống
STT | Tên actor | Mô tả actor | Mẫu Phân tích Usecase Phân rã
1 | Player |  | Mã Usecase |  | Yêu cầu
2 |  |  | Tên Usecase |  | 1. Liệt kê toàn bộ actor
3 |  |  | Actor |  | 2. Vẽ sơ đồ Usecase tổng quát(Mức đỉnh)
4 |  |  | Mô tả |  | 3. Liệt kê toàn bộ usecase phân rã
5 |  |  | Tiền điều kiện |  | 4. Vẽ sơ đồ usecase phân rã
6 |  |  | Luồng sự kiện chính |  | 5. Phân tích sơ đồ usecase phân rã
7 |  |  | Luồng sự kiện thay thế |  | 6. Liệt kê tất cả chức năng có luồng hoạt động
8 |  |  | Hậu điều kiện |  | 7. Vẽ sơ đồ ativity các luồng hoạt động
9 |  |  | Include/Extend from
Sơ đồ Usecase phân rã |  |  | Ví dụ:
STT | Mã UseCase | Tên Usecase | Mã Usecase | UC-08
1 | UC-01 |  | Tên Usecase | Enemy Di chuyển và Tấn công
2 | UC-02 |  | Actor | Enemy (Alien, Robot), Game System (AI)
3 | UC-03 |  | Mô tả | Enemy xuất hiện từ bên phải, di chuyển thẳng sang trái về Castle. Alien và Robot có hành vi và passive hoàn toàn khác nhau.
4 | UC-04 |  | Tiền điều kiện | WaveSpawner đã sinh enemy theo kịch bản Level hiện tại.
5 | UC-05 |  | Luồng Ailen | 1. Spawn từ phải, di chuyển sang trái (tốc độ cao). 2. Passive: khi HP < 50% → tự tăng tốc +30%. 3. Khi chết: để lại FireZone 2 giây cản BBBoy auto-target khu vực đó. 4. Chạm Castle → trừ Castle HP → kích hoạt UC-04.
6 | UC-06 |  | Luồng Robot | 1. Spawn từ phải, di chuyển chậm (máu cao, giáp cao). 2. Passive regeneration: hồi 10 HP mỗi 5 giây (dừng khi bị Thunder debuff). 3. Không bị knockback bởi Gust Push (UC-03). 4. Chạm Castle → gây sát thương lớn → trừ Castle HP.
7 | UC-07 |  | Luồng sự kiện thay thế
8 | UC-08 |  | Hậu điều kiện | Enemy bị tiêu diệt (rơi Coins) hoặc chạm Castle (trừ Castle HP)
9 | UC-10
10 |  |  | Mã Usecase | UC-14
11 |  |  | Tên Usecase | Gacha System – Mở khóa Elemental Form cho BBBoy
12 |  |  | Actor | Player, Game System (GachaUI)
13 |  |  | Mô tả | Player dùng Ticket hoặc 500 Coins quay Gacha tại Elemental Shrine. Kết quả ngẫu nhiên mở 1/5 Elemental Form. Trùng nhận 200 Coins bồi thường.
14 |  |  | Tiền điều kiện | Đang ở Main Menu; có ít nhất 1 Ticket hoặc 500 Coins
16 |  |  | Luồng Ailen | 1. Player nhấn 'Elemental Shrine' từ Main Menu. 2. Chọn tài nguyên: 1 Ticket hoặc 500 Coins → xác nhận. 3. Hệ thống trừ tài nguyên, phát animation quay (vầng sáng nguyên tố). 4. Random trong Gacha Elemental Pool (5 nguyên tố, tỷ lệ 20%/loại). 5a. Kết quả mới: BBBoy transform sang Elemental Form mới; lưu PlayerPrefs 'ElementalUnlocked_[X]=1'. 5b. Kết quả trùng (Duplicate Handling): thông báo + cộng 200 Coins bồi thường. 6. Hiển thị collection grid: 5 ô elemental (sáng=đã mở, xám=chưa mở).
17 |  |  | Luồng sự kiện thay thế | Không đủ Ticket/Coins → thông báo thiếu tài nguyên, không trừ.
18 |  |  | Hậu điều kiện | Elemental Form mới được mở khóa hoặc nhận Coins bù; tiến trình lưu PlayerPrefs.
20

## Khảo sát
So sánh tổng quan các game đối thủ
Tiêu chí | Game 1 | Game 2 | Game 3
Thể loại
Nền tảng
Đồ họa
Gameplay chính
Cốt truyện
Multiplayer
Kiếm tiền
Điểm mạnh và yếu từng game
Game | Mô tả game | Điểm mạnh | Điểm yếu | Rút kinh nhiệm
Game 1
Game 2
Game 3
Xác định người dùng cuối
Phân khúc | Độ tuổi | Giới tính | Thói quen chơi game | Tỉ lệ
Học sinh/ sinh viên
Game thủ
Người chơi casual
Cộng đồng game Việt Nam

## Yêu cầu
Yêu cầu về game
STT | Tiêu chí đánh giá | Nội dung đánh giá
1 | Ý tưởng và thiết kế game | Ý tưởng rõ ràng, có mục tiêu, gameplay phù hợp, có tính sáng tạo hoặc cải tiến so với các game phổ biến.
2 | Gameplay | Luật chơi hợp lý, dễ hiểu, có tính thử thách, cân bằng độ khó, người chơi có trải nghiệm mượt mà.
3 | Chức năng và lập trình | Hoàn thành đầy đủ các chức năng theo yêu cầu; code hoạt động ổn định; xử lý va chạm, điều khiển, AI (nếu có), quản lý trạng thái game, tối ưu logic. Yêu cầu bổ sung chức năng: - Đăng ký/ Đăng nhập, lưu trữ dữ liệu người chơi - 01 màn hình Menu. - Tối thiểu 03 màn chơi hoặc 01 màn chơi có nhiều giai đoạn. - Điều khiển nhân vật hoàn chỉnh. - Hệ thống va chạm (Collision). - Hệ thống tính điểm hoặc thu thập vật phẩm. - Ít nhất 3 quái hoặc chướng ngại vật + 1 Boss với game RPG. - Điều kiện thắng/thua. - Scene Game Over và Victory. - Build chạy độc lập trên Windows.
4 | Giao diện và đồ họa | Bố cục UI hợp lý, hình ảnh đồng nhất, animation mượt, hiệu ứng hình ảnh phù hợp.
5 | Âm thanh và hiệu ứng | Có nhạc nền, hiệu ứng âm thanh phù hợp với gameplay.
6 | Kiến trúc mã nguồn | Code rõ ràng, chia script hợp lý, đặt tên chuẩn, áp dụng OOP, có khả năng mở rộng và tái sử dụng.
7 | Tài liệu và quản lý dự án | Có tài liệu Báo cáo, sơ đồ chức năng, phân công công việc, quản lý tiến độ, sử dụng Git/GitHub/GitLab để quản lý và lưu trữ mã nguồn
8 | Thuyết trình và demo | Trình bày rõ ràng, demo đầy đủ chức năng, trả lời được câu hỏi, giải thích được giải pháp kỹ thuật.

## Mục tiêu & Thiết kế
Mục tiêu: Xác định tổng quan ý tưởng của game |  | Thiết kế cốt truyện, kịch bản game |  |  | Thiết kế Level
Nội dung | Mô tả | Nội dung |  | Mô tả | Level | Mô tả | Mục tiêu | Vật phẩm | Kẻ địch | Chướng ngại | Boss
Tên game |  | Bối cảnh |  |  | 1
Thể loại | Platformer / Top-down / Puzzle / RPG... | Nhân vật chính |  |  | 2
Đối tượng người chơi |  | Nhân vật phản diện |  |  | 3
Mô tả ngắn game (100–200 từ) |  | Mục tiêu (Diễn biến: Mở đầu ->Phát triển -> Cao trào -> Kết thúc) |  |  | 4
Điểm nổi bật của game |  | Hành động chính: | Hành động cơ bản:Mô tả cho các hành động, ví dụ: Di chuyển, tấn công, thu thập, nhảy,... |  | 5
Nền tảng | Windows / Android / WebGL |  | Hành động tùy chỉnh: Mô tả cho các hành động, ví dụ: Craft đồ, chỉnh kỹ năng, phối hợp tổ đội,...
Thành viên nhóm |  |  | Hành động đặc biệt: Mô tả cho các hành động, ví dụ: Ultimate, biến hình, kỹ năng độc nhất,...
Công nghệ sử dụng | Unity, C#, Photoshop... | Cải tiến (Những yếu tố nâng cấp trong quá trình chơi)
Động lực (Các yếu tố thúc đẩy người chơi lâu dài)
Thiết kế Gameplay:Xây dựng cách người chơi tương tác với game.
Nội dung | Mô tả
Mục tiêu của người chơi
Điều kiện thắng
Điều kiện thua
Điều khiển nhân vật
Hệ thống điểm
Hệ thống máu
Vật phẩm
Kẻ địch
Boss (nếu có)
Các màn chơi
Độ khó tăng như thế nào

## GA21302
STT Nhóm | Họ và tên | Mã sinh viên | Tên game | Thể loại | Mô tả nhanh gameplay (gameloop), lý do chọn đề tài và mục tiêu đề tài | Link kết quả Khảo sát | Link kết quả Thiết kế | Phân tích thiết kế hệ thống | Link kế hoạch | Link github
1 | Nguyễn Hữu Hiếu | Ph66851 | Remnants | RPG PLATFORM | Game play: né đòn, nhặt item, đánh quái. thích lối chơi mới lạ, yêu cầu kĩ năng cao | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12n9Wp7fElz2FkqbEUaLsk_07vkBE0YhGtATsq7xMVZI/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12n9Wp7fElz2FkqbEUaLsk_07vkBE0YhGtATsq7xMVZI/edit?usp=sharing |  | Kế hoạch
| Hoàng Tuấn Hùng | PH69022
| Nguyễn Đức Huy (c) | TH02860
2 | Trịnh Gia Hưng (c) | PH66151 | Realm Defense: Iron Wall | Tower Defense | Nâng cấp, phát triển, bảo vệ thành trì khỏi các đợt tấn công của enemy . Nâng cấp và mở khóa nhân vật theo thời gian bằng tiền và exp | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n91QVra_makAgcet9Wf5HsL_ooO_0lxXqmQ8-sgK0Ys/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OB7-dQOCm1cGP_ZQvkbE4_o2wsZiu-PFpA478pjwO5k/edit?usp=sharing | nhom 2 | nhom 2 | github
| Vũ Hải Thiện | PH66011
| Nguyễn Duy Hiếu | PH66311
3 | Nguyễn Hữu Trường | PH68537 | RuneBorn | Top-down Action RPG, RPG Platformer | -Mô tả:Người chơi khám phá thế giới, nhận nhiệm vụ, chiến đấu với quái vật, vượt chướng ngại vật, thu thập vật phẩm, nâng cấp nhân vật, đánh bại Boss và mở khóa khu vực mới để tiếp tục cốt truyện. -Lý do: Kết hợp Platformer và Top-down Action RPG giúp mang đến trải nghiệm vừa hành động, vừa khám phá và nhập vai, đồng thời phù hợp để phát triển trên Unity 2D. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dvltv8VCm_6HjN3mf86KiK69e7w3-pthcRIet5JB8Hc/edit?usp=sharing | Link thiết kế | link thiết kế | Plan | GitHub
| Phùng Đức Quang(c) | Ph68721
| Nguyễn Hoàng Trung | PH67638
| Hoàng Phú Trọng | PH69044
4 | Vũ Khánh Tùng (c) | PH67272 | Dead Zone | Tower Defense | Xây dựng , nâng cấp các tòa tháp để tiêu diệt các đợt tấn công của zombie, càng về sau các đợt tấn công sẽ dữ dội hơn. lý do chọn game vì game có tính chiến thuật đòi hỏi người chơi phải lưa chọn nâng cấp và sắp xếp một cách hợp lý | Khảo sát | Thiết kế | Phân tích và thiết kế | Plan
| Vương Quốc Quân | PH69086
5 | Phạm Văn Phúc | PH65868 | Dungeons Castle | Dungeons; Survival | Gameplay: vượt ải, đánh quái, nhặt trang bị Lý do: kết hợp giữa hâm ngục và sinh tồn tạo cảm giác hồi hộp, phù hợp unity, nhiều người thích lối chơi hành động. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jn6y01lFRUIuM1PO7obISY5d-fJj_TLwnR7SI4pIsrA/edit?gid=1765655909#gid=1765655909 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jn6y01lFRUIuM1PO7obISY5d-fJj_TLwnR7SI4pIsrA/edit?usp=sharing |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojm-4V_Vfistk-achW0n2UJthytwUt4yfFPbqSUzgsU/edit?usp=sharing
| Hoàng nghĩa hiếu | PH66290
| Ma văn huy (c) | PH66402
| Đậu duy quang | PH66562
| Phùng quang trung | PH66163
6 | Trần Trung Hải (c) | TH05437 | The fallen king | Metroidvania , Soullike , Platformer | - Gameplay : người chơi sẽ liên tục khám phá và mở khoá các bản đồ mới , người chơi sẽ . -Lý do : Metroidvania kết hợp yếu tố Soulslike là dòng game hành động - phiêu lưu 2D đang được cộng đồng game thủ và giới phát triển indie đánh giá cao nhờ chiều sâu thiết kế và khả năng tạo dấu ấn riêng mà không đòi hỏi nguồn lực đồ hoạ 3D phức tạp. - Xây dựng một trò chơi 2D thuộc thể loại Metroidvania - Soulslike - Platformer hoàn chỉnh, có bản đồ khám phá liên kết, hệ thống chiến đấu thử thách và cơ chế mở khoá kỹ năng/khu vực. | Link khảo sát | Link thiết kế | link Phân tích và thiết kế | Link kế hoạc

## GA21301
STT Nhóm | Họ và tên | Mã sinh viên | Tên game | Thể loại | Mô tả nhanh gameplay (gameloop), lý do chọn đề tài và mục tiêu đề tài | Link kết quả | Link thiết kế | Link phân tích thiết kế hệ thống | link quản lý công việc
1 | Lâm Thành Đoàn(Leader) | PH64893 | The Vanishing Room | Point-and-Click Adventure Puzzle | tương tác các đồ vật trong game, giải đố, mở khóa cốt chuyện, (tham khảo rusty lake) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWEn6MMRTLIlllzCNcS3oV-mySMZNZLooua4tAS1Mtc/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFkQLYtKmhCjeSYz_pFszwerwRWr_mJtegV5H19b-Hs/edit?usp=sharing |  | https://1drv.ms/x/c/9B3A9542752EC54A/IQAcvokAPw0rS4nx_ZZ_v5NZATUG_3K4MLI3HDO0Zr654Wc?e=SOQUtE
| Hoàng Nam | PH65584
| Bùi Tiến Thành | PH65824
| Nguyễn Tiến Đạt | PH65648
| Hoàng Anh Tú | PH66185
2 | Vũ Hồng Cát (Leader) | PH63828 | Cardforge | RPG + Turn-based + Card Game | Mỗi lượt, người chơi sẽ rút bài để tấn công, phòng thủ, hoặc các lá bài đặc biệt để chiến đấu | https://1drv.ms/x/c/47defcde7319c635/IQAYWnrNMvfnSIcYay8xW0isAXTzo-2Vn5WM--XY13UoA2M | https://1drv.ms/x/c/47defcde7319c635/IQAYWnrNMvfnSIcYay8xW0isAXTzo-2Vn5WM--XY13UoA2M | https://1drv.ms/x/c/47defcde7319c635/IQAYWnrNMvfnSIcYay8xW0isAXTzo-2Vn5WM--XY13UoA2M | https://1drv.ms/x/c/47defcde7319c635/IQAYWnrNMvfnSIcYay8xW0isAXTzo-2Vn5WM--XY13UoA2M
| Lê Quang Huy | PH65266
| Vũ Anh Duy | PH65692
| Hà Công Tiến | PH70058
3 | Đào Sơn Tùng (Leader) | PH65473 | Gluttony | RPG , SOULSLIKE, SURVIVAL, DARK FANTASY | Người chơi sẽ phải sinh tồn trong thế giới đói khát, khám phá và chiến đấu với các loại quái vật, chiến đấu để thắng cấp kỹ năng, chỉ số. Có hệ thống map di chuyển tự do qua các khu vực. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N2OtTVnbZpfMMVBZY4Wj66ksP1b6P6ZmjtVFS9um-ws/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10arnpy0r8rT2_GrhC_HwtNrIWdHZdB4BHK7hlFQnbv8/edit?usp=sharing |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQo9VEmGVk9nVKMxX-BhWS2v8w3-PrMHdvUVBmnD0hs/edit?usp=sharing
| Lê Đức Thắng | PH64948
| Vũ Minh Đức | PH64818
| Nguyễn Anh Tuấn | Ph65121
| Nguyễn Khuông Mạnh | PH64114
4 | Khuất Duy Nam | PH60803 | Sword of Ascension(Tiên Kiếm Phi Thiên) | SOUL-LIKE, BULLET HEAVEN | Di chuyển để né quái, đánh quái để thu thập nâng cấp vũ khí, giúp nhân vật thăng tiến sức mạnh để chiến thắng 1 màn chơi 20 phút, sau 20 phút tự động spawn ra boss màn Khi hạ quái thì quái sẽ rơi ra hạt kinh nghiệm, gọm kinh nghiệm để tăng cấp, mỗi cấp sẽ được chọn từ 3-4 kĩ năng ngẫu nhiên. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UYEYarThdZk_m5vnenFArtyIC3CSZcJb5GBDsmys1IE/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UYEYarThdZk_m5vnenFArtyIC3CSZcJb5GBDsmys1IE/edit?usp=sharing |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UYEYarThdZk_m5vnenFArtyIC3CSZcJb5GBDsmys1IE/edit?usp=sharing
| Dương Tiến Khánh | PH58137
| Nguyễn Việt Hoàng (c) | PH64991
| Hoàng Anh Tuấn | PH65830